## Controle do Projeto
Código | Tarefa | Prioridade | Status | Responsável | Horas previstas | Horas realizadas | Desvio de horas | Status das horas | INDICADORES DO PROJETO
T01 | Criar tela de login | Alta | Em andamento | Dev A | 8 | 6 | -2 | Dentro do previsto | Total de demandas | 8
T02 | Criar cadastro de clientes | Alta | Em andamento | Dev B | 12 | 5 | -7 | Dentro do previsto | Em andamento | 2
T03 | Criar recuperação de senha | Média | Em revisão | Dev A | 6 | 7 | 1 | Acima do previsto | Em revisão | 1
T04 | Cadastrar serviços do salão | Alta | A fazer | Dev B | 8 | 0 | -8 | Não iniciada | A fazer | 5
T05 | Criar agenda de horários | Alta | A fazer | Dev A | 16 | 0 | -16 | Não iniciada | Concluída | 0
T06 | Permitir agendamento de horário | Alta | A fazer | Dev B | 14 | 0 | -14 | Não iniciada | % Concluídas | 0%
T07 | Permitir cancelamento de agendamento | Média | A fazer | Dev A | 8 | 0 | -8 | Não iniciada
T08 | Enviar confirmação do agendamento | Média | A fazer | Dev B | 6 | 0 | -6 | Não iniciada | Total de horas previstas | 78
[9 empty] | Total de horas realizadas | 18

## Dashboard
TOTAL DE DEMANDAS | EM ANDAMENTO | % CONCLUÍDAS
8 | 2 | 0%